铜陵市旋力特殊钢有限公司

高炉机前低压富氧改造

招

标

文

件

2022-4

铜陵市施力特殊钢有限公司

高炉机前低压富氧技术改造招标文件

- 项目概况

本项目建设地点位于铜陵市施力特殊钢有限公司厂区内；

项目名称：高炉鼓风机机前富氧项目；

现招标有资质和业绩的单位参与“高炉机前低压富氧”项目，请有意向的单位参与投标。

- 投标日期

- 各投标单位，在投标时根据铜陵市施力特殊钢有限公司具体设备要求提供详细技术方案，内容包括改造方案、采购设备型号及生产厂家及自动化控制系统组成及控制方式。

- 投标时间：　2022　年　4　月　26　日17:00止

- 三、开标、评标日期

- 开标时间：　2022　 年　4 　月　28  日

- 评标时间：　 2022 　年　4 　月　30   日

- 评标方式：

- 本公司此次招投标过程将由本公司组织相关人员本着公平的原则全程控制，开标、评标，中标主要由本公司评标委员会相关人员进行并决定。最终中标的标准将参考各投标单位的报价及综合实力，并不以报价最低为唯一评标依据。各参加投标单位投标即视为承认本公司的评标行为及中标结果，不存在任何异议。

- 五、技术要求：

- 符合国家最新氧气设计标准，要有富氧比控制装置，要有异常状态下安全措施。

- “机前富氧”与“机后富氧”在线切换时操作灵活，不能对高炉生产造成影响。

- 具备“机前富氧”与“机后富氧”同时运行的条件，具备氧气管道离线检修氮气吹扫手段。

- 机前低压输氧管道检测对象： 1）阀门阀位； 2）氧气流量； 3）氧气压力 ；4）混合器后、风机前含氧量检测装置， 风机出口煤气含量检测； 5）高炉风机主要监测点

- 控制系统采用西门子系列PLC作为控制站（与我公司现有PLC兼容），DELL商务机（数量：2台+1台）在风机主控室和高炉主控室对系统进行检测及控制

- 设有混合器、阻火器、过滤器、氮气缓冲罐（济南海鹰或同级）、含氧量检测装置、风机出口煤气含量检测（杭州聚光）。

- 管道和阀门材质选取依据制氧站设计规范GB50030-2013版，氧气输送管道压力低于0.1MPa，主管采用DN800碳钢，氧气阀门选用全不锈钢阀门，阀门密封为聚四氟乙烯密封。氮气管道采用碳钢材质，阀门采用碳钢阀门。氧气管道配备有防静电接地措施。

- 气动调节碟阀、气动切断阀、气动快开阀采用浙江贝尔、无锡工装或同级，气动阀门控制器采用西门子控制器，手动阀采用浙江贝尔或同级，与阀门连接处采用碳钢钢管及法兰进行连接。

- 投标人须具有机电工程施工总承包叁级及冶金行业乙级工程设计及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，工程不允许工程转包与分包。

- 提供在线运行可核实的2017-2021年机前富氧项目总承包业绩不少于5个的公司相关项目业绩表（相关合同复印件1份)。

- 需要提供年检合格的企业资质文件：

- 营业执照（或制本）扫描件；

- 安全生产许可证（或副本）扫描件；

- 安装、设计资质证书（或副本）扫描件。

- 以上文件评标委员会保留查看原件权利

- 信誉良好，无违法经营、无不正当竞争行为和无发生重大危害事故记录，并且与铜陵市旋力特殊钢有限公司无经济纠纷。

- 中标单位通知方式

- 评定结束5日内，通过微信方式通知中标单位。本公司确认中标单位后将以招标文件和技术方案为主要内容与中标单位在15日内签订合同，如在最终合同文本协商签约过程中，中标单位因招标文件中未涉及而又与本次招标项目相关的内容而未能与本公司达成一致意见时，本公司有权放弃本次中标单位重新选择其他单位合作，双方终止本次招投标形成的法律关系，双方互不享受权利及承担义务。

- 六、招标说明：

- 1、因接受本公司招标邀请并参加投标所产生的各投标单位的成本及费用（包括但不限于差旅费、标书费、人工费等）由各单位自理，不得以任何理由（包括但不限于是否中标）要求本公司承担或返还。

- 2、此工程项目报价为设计费、建安费与设备费分别报价，设计费、建安费报为含税价、设备费报为不含税价。

七、工程内容：项目范围内的工程设计、设备成套供货、安装工程、土建工程、工程验收及保质期服务工作，实行总包方式。（具体接口范围以技术协议内容为准）

八、工期、质量及安全

1、工期130天，设计及安装符合相关国家标准。签订合同后15天内完成现场勘查、30天内完成设计、45天内完成设备订货， 利用我公司检修时接点设备投入运行。

2、为确保改造过程的安全性和可靠性，和实施后的风机运行安全性，所有测试和调试都由中标方专业技术人员与我公司相关人员参与并确认；程序保证安全可靠，并在安全可靠的基础上实现节能运行；由于设计、施工不当造成的设备损伤、损坏、报废的赔偿，由中标方负责。

- 九、具体要求

1、施工内容及界限

（1）高炉风机区域内的机前富氧支管及相应配套设备包括阀组、自电控系统的制作、安装工程。

（2）氮气保安系统管道及配套设备、阀组、支架的制作、安装工程。

（3）机前富氧系统仪表控制系统安装调试。

（4）机前富氧系统内整体设备调试及投运。

（5）管道支墩、氮气罐基础的土建施工。

- 十、现有风机参数（设计时需要中标厂家核对）

| 序号 | 项目 | 明细 | 运行风量 | 额定风量 | 长度 | 高度 | 运行压力 | 额定压力 | 送风温度 | 开度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 风量 | 2800m3/min | 3150m3/min |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机进口管道 | 直径（1.8米） |  |  | 2.2米 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 直径（1.6米） |  |  | 4.9米 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 变径 |  |  | 0.6米 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计划机前富氧量 | 16000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机防喘阀 | 1# |  |  |  |  |  |  |  | 全关 |
| 7 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  | 全关 |
| 8 | 风机送风管道 | 直径（1.2米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 排气压力 |  |  |  |  | 400KPa | 470KPa |  |  |
| 10 |  | 温度 |  |  |  |  |  |  | 231℃ |  |
| 11 | 氧气管道 | 长度 |  |  | 627米 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 出塔低压氧管 | DN600 |  |  |  |  | 25KPa |  |  |  |
| 14 | 2期氧压机能力 | 铭牌15000m3/h 最大16700m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 铜陵市施力特殊钢有限公司

- 2022年4月20日